## Zakládací listina
Zakládací listina projektu
Název projektu: | Internetová stránka s rezervací lístků na maturitní ples
Garant: | Mgr. Ludmila Jůzová
Projektový manažer: | David Macháček
Projektový tým: | Jméno | % Úvazku
| Pavel Kryl | 100%
| Filip Skorkovský | 100%
| Jan Kuchař | 100%
| Tomáš Fiala | 100%
Popis projektu | Naším cílem je vytvořit webové stránky pomocí platformy Endora, které budou sloužit jako oficiální stránka našeho maturitního plesu. Stránky budou obsahovat možnost online rezervace vstupenek, informace o programu plesu, a další potřebné informace pro účastníky.
Cíl projektu | Cílem projektu je usnadnit rezervaci vstupenek na náš maturitní ples pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní. Stránky budou sloužit jako hlavní komunikační kanál pro účastníky, což zajistí pohodlný a rychlý přístup k informacím o akci.
Měřitelný přínos | Ukazatel | Současný stav | Cíl na konci projektu
Zvýšení pohodlí pro návštěvníky plesu díky možnosti online rezervace vstupenek, s cílem rezervovat alespoň 20 % vstupenek přes webové stránky.
Zkrácení času potřebného pro zpracování rezervací oproti tradičním metodám (např. fyzický prodej), s plánem automatizovat 90 % procesů.
Snížení nákladů spojených s distribucí vstupenek díky digitalizaci (eliminace tištěných lístků a osobního prodeje).
Rozsah | Je součástí projektu | Není součástí projektu
| Vytvoření webových stránek na platformě Endora. Implementace systému pro online rezervace vstupenek na maturitní ples. Integrace informací o plesu, programu, místě konání a dalších důležitých detailech. | Správa a distribuce tištěných vstupenek. Organizace samotného programu maturitního plesu. Návrh grafiky a tisk propagačních materiálů mimo online platformu.
Milníky | Název milníku | Termín
| Začátek: Kickoff meeting projektu | 2024-10-03
| Výběr a instalace Endory platformy | 2024-11-03
| Návrh a struktura webu | 2024-12-03
| Spuštění webu a zahájení rezervací | 2025-02-01
| Konec projektu: | 2025-02-28
Rizika | Riziko | Jak ho omezíme
| Technické problémy s webem | Vybrat spolehlivého poskytovatele webhostingu s vysokou dostupností (minimálně 99,9 % uptime).
| Nízký zájem o online rezervace | Propagace webu, vytvoření atraktivních nabídek, zvýšení povědomí na sociálních sítích.
| Nedostatečná uživatelská přívětivost | Testování uživatelského prostředí, úpravy na základě zpětné vazby, jednoduchá navigace.
| Chyby v rezervačním systému | Testování systému, rychlé opravy, zajištění podpory v případě problémů.
| Bezpečnostní rizika | Instalace SSL certifikátu, aktualizace Endora a pluginů, použití bezpečnostních pluginů.
Požadavky | Popis požadavku | Na koho | Odhad Kč / času
interní + externí | Výběr platformy Endora | Projektový manažer | 0
| Rezervační systém | Pavel Kryl | 0
| Zálohování a bezpečnost | Tomáš Fiala | 0
| Uživatelská přívětivost | Jan Kuchař | 0
| Zpětná vazba a podpora | Filip Skorkovský | 0
Komunikační plán | Akce | Odpovídá | Způsob
| Schůzky týmu (osobně/online) | Projektový manažer | Na hodinách projektové praxe
| Telefonní hovory | Projektový manažer | Instagram, messenger
| Zprávy na sociálních sítích | Projektový manažer | Instagram, discord, teams, outlook

## Projektový plán
| Milník 1 | [8 empty] | Milník 2
Projektový týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Konec milníku: | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Konec milníku:
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-13
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Aktivity | Výstupy milníku
Komunikace | 2024-09-17: Úvodní porada; 2024-11-12: Výběr a instalace WordPress platformy; 2025-01-13: Spuštění webu a zahájení rezervací
SW | 2024-10-01: instalace Wordpressu; 2024-10-15: Výběr a nastavení pluginů pro rezervace; 2024-10-29: Revize funkčnosti webu a návrhy na úpravy a testování a příprava na spuštění; 2024-11-19: Začátek a spuštění ENDORY; 2024-12-31: Revize funkčnosti webu a návrhy na úpravy a testování a příprava na spuštění

## Týmový úkolovník
Projektový úkolovník
Úkol | Vlastník | Deadline | Nový deadline | Poznámky | Stav %
Přihlášení na wordpress | Tomáš Fiala | 2024-10-03 |  |  | 100%
instalace Endory | David Macháček | 2024-10-10 |  |  | 100%
výběr a nastavení pluginů | Honza Kuchař | 2024-10-29 | nelze | asistent: Filip; | 0%
Grafický návrh | Pavel Kryl | 2024-10-29 | 20.11.2024 | 50% Tomáš | 0%
Navrh databaze na endore | Honza Kuchař | 2024-11-07 |  |  | 100%

## Týdenní status
Týdení projektový status
Projekt: | Internetová stránka s rezervací lístků na maturitní ples |  | Stav projektu: | Podle plánu
Projektový týden | 3 |  | Konec milníku
Týden od: | 2024-10-08 |  | Konec projektu:
Dostupnost členů týmu
Člen 1
Člen 2
Člen 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Téma | Minulý týden | Poznámky | Následující týden | Výstupy milníku
| instalace Wordpressu | Registrace na wordpress, vytvoření githubu a násladné pozvání všech členů. | Výběr a nastavení pluginů pro rezervace | Výběr a instalace WordPress platformy

## Návod
Lean projektový management
Toto je jednoduchá šablona projektového managementu.
Používejte dle libosti na vašich projektech.
Návod, jak ji používat najdete na mých stránkách:
www.jiribenedikt.com/projektovy-management/
Jiří Benedikt
Pomáhám lidem tvořit a růst v digitální době
Deisgn thinking, Lean Six Sigma, Digitální dovednosti, Excel
jiri@jiribenedikt.com
Přidejte si mě na linkedin
+420 777 253 754